## 项目支出绩效自评--13
附件4
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省公安厅水上巡逻总队 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 湄公河联合巡逻执法保障经费
主管部门 |  | 云南省公安厅水上巡逻总队 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省公安厅水上巡逻总队
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 2274.6 |  | 2274.6 |  | 1144.09 | 10 | 50.3 | 5.03 | 因景洪码头边坡支护及船艇武器站升级改造等项目未按照计划完成，导致预算执行率偏差较大。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 2274.6 |  | 2274.6 |  | 1144.09 |  | 50.3
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 22019年1月，根据公安现役部队改革转隶工作安排，水上巡逻总队已正式划转云南省公安厅领导。因工资套改政策尚未落地，人员暂未办理医保卡，所属人员就医开支暂按照原现役规定进行实报实销。对景洪码头边坡支护项目进行建设，外送培训提升人员专业素质。 | [5 empty] | 已按照计划完成转隶人员医疗保障、人员外送培训、执法船油料及维修保障、年度总结会等，景洪码头边坡项目因历史遗留原因暂未开工。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 85.5
产出指标 |  | 数量指标 | 执法船艇油料保障 | = | 18 | 艘 | 18 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 卫星频率租用 | = | 10 | 兆 | 10 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 船艇武器站升级改造 | = | 5 | 个 | 0 | 2 | 0 | 因涉及弹药配备问题，经论证，暂时取消该项目执行。
产出指标 |  | 数量指标 | 购置计划完成率 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 主体工程进度 | >= | 30 | % | 0 | 2 | 0 | 因景洪码头前期遗留历史问题解决，导致景洪码头边坡项目暂未进场施工。
产出指标 |  | 数量指标 | 执法船艇维修保养 | = | 18 | 艘 | 18 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 转改人员就医保障 | = | 350 | 人 | 350 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 年度总结会 | = | 1.00 | 次 | 1 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 无人机反制成功率 | >= | 70 | % | 70 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 外送培训班 | = | 3 | 次 | 2 | 3 | 2.5 | 计划组织外送培训3次，其余2班次正常组织，无人机反制培训班因厅内未审批，无法组织实施。
产出指标 |  | 质量指标 | 培训人员合格率 | >= | 95 | % | 95 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 培训人员参训率 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 验收通过率 | = | 100 | % | 100 | 4 | 4
产出指标 |  | 质量指标 | 培训人员出勤率 | = | 100 | % | 100 | 4 | 4
产出指标 |  | 质量指标 | 执法船艇在航率 | = | 100 | % | 100 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益 | 码头设计功能完成率 | >= | 98 | % | 98 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 人员满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 90.53 | 优

## 项目支出绩效自评--14
附件4
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省公安厅水上巡逻总队 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年度边海防基础设施维护经费
主管部门 |  | 云南省公安厅水上巡逻总队 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省公安厅水上巡逻总队
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 6 |  | 6 |  | 6 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对边防基础设施维护修缮，确保良好运行状态，为全线巡逻、分段巡逻、驻训巡逻、联合巡逻执法实战演练、处置水上突发事件、应急救援任务等提供强有力保障和支撑。 | [5 empty] | 对景哈及关累码头进行维护，确保处于良好运行状态，为全线巡逻、分段巡逻、驻训巡逻、联合巡逻执法实战演练等提供了强有力的保障和支撑。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 码头运维数量 | = | 2 | 个 | 2 | 25 | 25
产出指标 |  | 质量指标 | 设施正常使用率 | >= | 95 | % | 95 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 保障民警值勤条件 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 民警使用满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--15
附件4
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省公安厅水上巡逻总队 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 因公出国（境）专项经费
主管部门 |  | 云南省公安厅水上巡逻总队 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省公安厅水上巡逻总队
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 100 |  | 50 |  | 11.49 | 10 | 22.98 | 2.3 | 因落实过紧日子要求，因公出国（境）经费相应压减。
|  | 其中：当年财政拨款 | 100 |  | 50 |  | 11.49 |  | 22.98
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据年度总结会达成共识，四方共同开展“联合巡逻执法、情报交流、联合整治治安突出问题、联合打击跨国犯罪、共同应对突发事件”等合作机制。按照四方高层达成的共识，从维护湄公河流域安全出发，常态化开展联合巡逻执法勤务，深化联巡情报交流机制，加强执法合作交流，积极拓展各领域务实合作，持续强化各方执法能力建设，有效维护湄公河流域安全稳定，为沿岸民众创造福祉。 | [5 empty] | 按照四方高层达成的共识，从维护湄公河流域安全出发，年内组织完成2次出访任务，进一步加强执法合作交流，有效维护湄公河流域安全稳定。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 出访人数 | <= | 50 | 人 | 5 | 25 | 25 | 因落实过紧日子要求，压减出访人数。
产出指标 |  | 质量指标 | 出访任务完成率 | >= | 90 | % | 100 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 出访形成报告数 | >= | 2 | 个 | 2 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 临时出国（境）人员（团组）满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 92.3 | 优